## 총괄분
계 속 비 사 업 변 경 조 서
(단위 : 백만원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 사업개요 | 구분 | 총사업비 | 전전년도까지(2009) |  |  | 전 년 도(2010) |  |  | 당해연도 예산액 (2011) | 2012년 예산액 | 2013년 이후
[6 empty] | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
합 계 |  |  |  | 기존 | 993360 | 223924 | 217348 | 6576 | 85282 | 64031 | 21251 | 98199 | 128114 | 457841
|  |  |  | 변경 | 1004766 | 223924 | 219084 | 4840 | 84983 | 66268 | 18715 | 103547 | 113213 | 486670
|  |  |  | 증감 | 11406 | 0 | 1736 | -1736 | -299 | 2237 | -2536 | 5348 | -14901 | 28829
일 반 회 계 |  |  |  | 기존 | 993360 | 223924 | 217348 | 6576 | 85282 | 64031 | 21251 | 98199 | 128114 | 457841
|  |  |  | 변경 | 1004766 | 223924 | 219084 | 4840 | 84983 | 66268 | 18715 | 103547 | 113213 | 486670
|  |  |  | 증감 | 11406 | 0 | 1736 | -1736 | -299 | 2237 | -2536 | 5348 | -14901 | 28829
전통문화 보존 및 전승 | 문화재 보존관리 | 상당산성 정비사업 | ·위치:산성동 산28∼2일원 ·사업량:765,748㎡ ·기간:2007∼2016 | 기존 | 30000 | 4765 | 4719 | 46 | 700 | 482 | 218 | 600 | 1000 | 22935
|  |  |  | 변경 | 30000 | 4765 | 4719 | 46 | 700 | 482 | 218 | 600 | 1000 | 22935
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전통문화 보존 및 전승 | 문화재 보존관리 | 정북동토성 정비사업 | ·위치:정북동 351일원 ·사업량:146,487㎡ ·기간:1999∼2012 | 기존 | 10000 | 7708 | 7643 | 65 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1000 | 992
|  |  |  | 변경 | 10000 | 7708 | 7643 | 65 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1000 | 992
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화예술진흥 | 문화기반시설확충 | 남부도서관건립 | -부지:2,365㎡ -건물:2,692㎡ (지하1/지상5) | 기존 | 6871 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 827 | 591 | 5453 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | 6871 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 827 | 591 | 5453 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
쾌적한 생활환경 조성 | 폐기물처리시설 설치운영 | 청주권 광역소각시설 증설사업 | -위치:흥덕구휴암338 -기간:2009~2013 -규모:200톤/일 | 기존 | 55362 | 1527 | 462 | 1065 | 6603 | 13 | 6590 | 5515 | 41717 | 0
|  |  |  | 변경 | 55362 | 1527 | 462 | 1065 | 6304 | 15 | 6289 | 6102 | 19600 | 21829
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | -299 | 2 | -301 | 587 | -22117 | 21829
쾌적한 생활환경 조성 | 자원의 절약과 재활용 | 청주시 유기성 폐기물 에너지화 시설 설치사업 | -위치:흥덕신대동628 -기간:2009∼2013 -규모:200톤/일 ·부지:9,980㎥ | 기존 | 19331 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 3640 | 7160 | 7331
|  |  |  | 변경 | 19331 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 3640 | 7160 | 7331
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 균형적인 도시개발추진 | 개신오거리 고가차도 시설공사 | -위치:흥덕개신동 오거리 -기간:2006∼2011 -규모:고가차도 L=740m | 기존 | 28121 | 17637 | 16002 | 1635 | 5600 | 0 | 5600 | 4884
|  |  |  | 변경 | 28121 | 17637 | 16002 | 1635 | 5600 | 0 | 5600 | 4884
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
주거환경 정비 | 주거환경 개선사업 | 모충2구역 주거환경 개선사업 | -위치:모충동335-175 번지 일원 -기간:2006∼2012 -규모:부지:100,086㎥ | 기존 | 12490 | 4568 | 4568 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 2544 | 4028
|  |  |  | 변경 | 12490 | 4568 | 4568 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 2544 | 4028
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
주거환경 정비 | 주건환경 개선사업 | 탑동1구역 주거환경 개선사업 | -위치:탑동74-23번지일원 -기간:2006∼2012 -규모:부지:32,517㎥ | 기존 | 4934 | 3228 | 3228 | 0 | 1350 | 650 | 700 | 356
|  |  |  | 변경 | 4934 | 3228 | 3228 | 0 | 1350 | 650 | 700 | 356
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공원조성 및 녹지관리 | 도시공원 조성 및 시설현대화 | 사직2공원 공공디자인 조성사업 | -위치:사직동 산126∼9 일원 -사업량:53,737㎡ -기간:2010∼2012 | 기존 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 179 | 2021 | 7800 | 5900
|  |  |  | 변경 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 179 | 2021 | 4584 | 9116
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3216 | 3216 | 0
지역균형 발전위한 인프라 구축 | 국가지원 도로건설 | 국도대체 우회도로 개설(남면 -북면) | -위치:남일효촌 - 청주 휴암동 -사업량 · L=11.4km · B=20m -기간:2001∼2012 | 기존 | 166069 | 113086 | 113086 |  | 20000 | 20000 |  | 21000 | 11983
|  |  |  | 변경 | 166069 | 113086 | 113086 |  | 20000 | 20000 |  | 21000 | 11983
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역균형 발전위한 인프라 구축 | 국가지원 도로건설 | 국도대체 우회도로 개설(휴암 -오동) | -위치:휴암-오동 -사업량 · L=13.33km · B=20m -기간:2008∼2016 | 기존 | 163541 | 42345 | 42345 | 0 | 35000 | 31000 | 4000 | 28000 | 20000 | 38196
|  |  |  | 변경 | 163541 | 42345 | 42345 | 0 | 35000 | 33080 | 1920 | 30000 | 20000 | 41196
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | -2080 | 2000 | 0 | 3000
지역균형 발전위한 인프라 구축 | 국가지원 도로건설 | 국도대체 우회도로 개설(오동 -구성) | -위치:오동 ∼ 청원 내수 구성리 -사업량 · L=4.02km · B=20m -기간:2004∼2010 | 기존 | 10014 | 10014 | 9823 | 191
|  |  |  | 변경 | 10014 | 10014 | 9823 | 191
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역균형 발전위한 인프라 구축 | 국가지원 도로건설 | 무 심 동 서 로 확장공사 | -위치:송천교∼ 장평교 -사업량 · L=8.9km · B=20~25→35m -기간:2008∼2020 | 기존 | 385100 | 7008 | 3434 | 3574 | 1053 | 380 | 673 | 3097 | 10000 | 363942
|  |  |  | 변경 | 385100 | 7008 | 5170 | 1838 | 1053 | 380 | 673 | 5668 | 10000 | 363942
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 1736 | -1736 | 0 | 0 | 0 | 2571 | 0 | 0
지역균형 발전을위한 인프라구축 | 도심내도로확포장 | 상당공원~명암로간 도로개설 | -위치:수동∼ 용담동 -사업량 · L=1.74km · B=20m -기간:2005∼2013 | 기존 | 29600 | 12038 | 12038 |  | 5514 | 5181 | 333 | 2066 | 8000 | 1982
|  |  |  | 변경 | 29600 | 12038 | 12038 |  | 5514 | 5346 | 168 | 2066 | 8000 | 1982
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | -165 | 0 | 0 | 0
지역균형 발전을위한 인프라구축 | 국가지원 도로건설 | 강서택지지구~석곡교차로 도로개설 | -위치:강서동- D23 남이면 석실리 -사업량 · L=2km · B=30m -기간:2010∼2013 | 기존 | 36000 |  |  |  | 437 | 261 | 176 | 5000 | 10000 | 20563
|  |  |  | 변경 | 36000 |  |  |  | 437 | 261 | 176 | 5000 | 10000 | 20563
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
재해및 재난예방 | 재해위험 지구관리 | 현암 재해위험 지구 정비사업 | -위치:흥덕 현암동 (현암천)일원 -사업량 · 하천정비 L=2.0km -기간:2010∼2011 | 기존 | 4938 |  |  |  | 2557 | 2508 | 49 | 2381
|  |  |  | 변경 | 4336 |  |  |  | 2557 | 2498 | 59 | 1779
|  |  |  | 증감 | -602 |  |  |  | 0 | -10 | 10 | -602 | 0 | 0
재해및 재난예방 | 재해위험 지구관리 | 신전 재해위험 지구 정비사업 | -위치:흥덕구 신전동 (양택이천)일원 -사업량 · 하천정비 L=1.32km -기간:2011∼2012 | 기존 | 3284 | [6 empty] | 1625 | 1659
|  |  |  | 변경 | 3284 | [6 empty] | 1625 | 1659
|  |  |  | 증감 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
재해및 재난예방 | 재해위험 지구관리 | 휴암 재해위험 지구 정비사업 | -위치:흥덕구 휴암동 (휴암천)일원 -사업량 · 하천정비 L=1.24km -기간:2011∼2012 | 기존 | 4755 | [6 empty] | 2038 | 2717
|  |  |  | 변경 | 4755 | [6 empty] | 2038 | 2717
|  |  |  | 증감 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
문화유산보존및전승 | 직지문화 특구 활성화 | 청주 문방사우 전시관 건립 | -위치:운천동 909번지 일원 -연면적 : 1,550㎡(지하1층, 지상2층), -총사업비 45.5억원 | 기존 | 7050 | [6 empty] | 2200 | 2950 | 1900
|  |  |  | 변경 | 7058 | [6 empty] | 2208 | 2950 | 1900
|  |  |  | 증감 | 8 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
웰빙체육공간의 조성 | 체육시설 관리 | 청주종합경기장 시설개선사업 | -위치: 사직동 808번지 종합경기장 내 -사업량: 트랙(우레탄) 4,375㎡ 교체, 사계절 잔디교체 등 총 15건 -기간: 2011∼2013 | 기존 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | 7800 | [6 empty] | 2600 | 2600 | 2600
|  |  |  | 증감 | 7800 | [6 empty] | 2600 | 2600 | 2600
웰빙체육공간의 조성 | 체육시설 관리 | 청주야구장 시설개선사업 | -위치: 사직동 861번지 야구장 내 -사업량: 배수불량 해결 및 잔디교체, 조명탑 교체 5기 냉난방설비 교체 및 부대설비개선 -기 간: 2011∼2013 | 기존 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | 4200 | [6 empty] | 1400 | 1400 | 1400
|  |  |  | 증감 | 4200 | [6 empty] | 1400 | 1400 | 1400

## 청소행정과
2010 회 계 계 속 비 사 업 조 서
(단위:백만원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 사업개요 | 구분 | 총사업비 | 전전년도까지 |  |  | 전 년 도 |  |  | 당 해 연 도 예산액 | 2012년 예산액 | 2013년 이후
[6 empty] | 예산액 | 지출액 | 잔액 | 예산액 | 지출액 | 잔액
쾌적한 생활환경 조성 | 자원의 절약과 재활용 | 청주시 유기성폐기물 에너지화시설 설치사업 | -위치:흥덕신대동628 -기간:2009-2013 -규모:200톤/일 ·부지:9,980㎥ | 기존 | 19331 | 0 |  |  | 1200 | 1200 | 0 | 3640 | 7160 | 7331
|  |  |  | 변경 | 19331 | 0 |  |  | 1200 | 1200 | 0 | 3640 | 7160 | 7331
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
`

## 도시개발과
계 속 비 사 업 변 경 조 서
[공원녹지과] | [13 empty] | (단위 : 천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 사업개요 | 구분 | 총사업비 | 전전년도까지 |  |  | 전 년 도 |  |  | 당해연도 예산액 | 2012년 예산액 | 2013년 이후
[6 empty] | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
도시개발 | 균형적인 도시개발추진 | 개신오거리 고가차도시설공사 | -위치:흥덕개신동오거리 -기간:2006-2011 -규모:고가차도 L=740m | 기존 | 28121 | 17637 | 16002 | 1635 | 5600 | 0 | 5600 | 4884
|  |  |  | 변경 | 28121 | 17637 | 16002 | 1635 | 5600 | 0 | 5600 | 4884
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 도시재생과
계 속 비 사 업 변 경 조 서
(단위 : 백만원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 사업개요 | 구분 | 총사업비 | 전전년도까지 |  |  | 전 년 도 |  |  | 당해연도 예산액 | 2012년 예산액 | 2013년 이후
[6 empty] | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
합 계 |  |  |  | 기존 | 13444 | 6838 | 6838 | 0 | 1430 | 1430 | 0 | 2300 | 2876
|  |  |  | 변경 | 16724 | 7796 | 6838 | 958 | 2000 | 2958 | 0 | 2900 | 4028
|  |  |  | 증감 | 3280 | 958 | 0 | 958 | 570 | 1528 | 0 | 600 | 1152
주거환경 정비 | 주거환경 개선사업 | 모충2구역 주거환경 개선사업 | -위치:모충동335-175 번지일원 -기간:2006∼2012 -규모 부지:100,086㎥ | 기존 | 9936 | 4336 | 4336 |  | 780 | 780 | 0 | 1944 | 2876
|  |  |  | 변경 | 12490 | 4568 | 4336 | 232 | 1350 | 1582 | 0 | 2544 | 4028
|  |  |  | 증감 | 2554 | 232 | 0 | 232 | 570 | 802 |  | 600 | 1152
주거환경 정비 | 주건환경 개선사업 | 탑동1구역 주거환경 개선사업 | -위치:탑동74-23 번지일원 -기간:2006∼2012 -규모 · 부지:32,517㎥ | 기존 | 3508 | 2502 | 2502 |  | 650 | 650 | 0 | 356
|  |  |  | 변경 | 4234 | 3228 | 2502 | 726 | 650 | 1376 | 0 | 356
|  |  |  | 증감 | 726 | 726 | 0 | 726 | 0 | 726 |  | 0
도시

## 공원녹지과
계 속 비 사 업 변 경 조 서
[공원녹지과] | [13 empty] | (단위 : 천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 사업개요 | 구분 | 총사업비 | 전전년도까지 |  |  | 전 년 도 |  |  | 당해연도 예산액 | 2012년 예산액 | 2013년 이후
[6 empty] | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
공원조성 및 녹지관리 | 도시공원 조성 및 시설현대화 | 사직2공원 공공디자인 조성사업 | -위치:사직동 산126-9 일원 -사업량:53,737㎡ -기간:2010-2012 | 기존 | 15900 |  |  |  | 2200 | 0 | 0 | 7800 | 5900
|  |  |  | 변경 | 15900 |  |  |  | 2200 | 0 | 0 | 4584 | 9116
|  |  |  | 증감 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -3216 | 3216

## 도로과
계속비사업 변경조서
(단위:백만원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 사업개요 | 구분 | 총사업비 | 전전년도까지 |  |  | 전 년 도 |  |  | 당 해 연 도 예산액 | 2012년 예산액 | 2013년 이후
[6 empty] | 예산액 | 지출액 | 잔액 | 예산액 | 지출액 | 잔액
지역균형 발전위한 인프라 구축 | 국가지원 도로건설 | 국도대체 우회도로 개설(남면 -북면) | -위치:남일효촌 - 청주 휴암동 -사업량 · L=11.4km · B=20m -기간:2001-2012 | 기존 | 166069 | 113086 | 113086 |  | 20000 | 20000 |  | 21000 | 11983
|  |  |  | 변경 | 166069 | 113086 | 113086 |  | 20000 | 20000 |  | 21000 | 11983
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역균형 발전위한 인프라 구축 | 국가지원 도로건설 | 국도대체 우회도로 개설(휴암 -오동) | -위치:휴암-오동 -사업량 · L=13.33km · B=20m -기간:2008-2016 | 기존 | 163541 | 42345 | 42345 |  | 35000 | 31000 | 4000 | 30000 | 20000 | 36196
|  |  |  | 변경 | 163541 | 37345 | 37345 |  | 35000 | 33080 | 1920 | 28000 | 20000 | 36196
|  |  |  | 증감 | 0 | -5000 | -5000 | 0 | 0 | 2080 | -2080 | -2000 | 0 | 0
지역균형 발전위한 인프라 구축 | 국가지원 도로건설 | 국도대체 우회도로 개설(오동 -구성) | -위치:오동 - 청원 내수 구성리 -사업량 · L=4.02km · B=20m -기간:2004-2010 | 기존 | 10014 | 10014 | 9823 | 191
|  |  |  | 변경 | 10014 | 10014 | 9823 | 191
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역균형 발전위한 인프라 구축 | 국가지원 도로건설 | 무 심 동 서 로 확장공사 | -위치:송천교- 장평교 -사업량 · L=8.9km · B=20~25→35m -기간:2008-2020 | 기존 | 385100 | 7008 | 3434 | 2901 | 1053 | 380 | 674 | 3097 | 10000 | 363942
|  |  |  | 변경 | 385100 | 7008 | 5170 | 1165 | 1053 | 380 | 674 | 3097 | 10000 | 363942
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 1736 | -1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역균형 발전을위한 인프라구축 | 도심내도로확포장 | 상당공원~명암로간 도로개설 | -위치:수동- 용담동 -사업량 · L=1.74km · B=20m -기간:2005-2013 | 기존 | 29600 | 12038 | 12038 |  | 5514 | 5394 | 333 | 2066 | 8000 | 1982
|  |  |  | 변경 | 29600 | 12038 | 12038 |  | 5514 | 5559 | 168 | 2066 | 8000 | 1982
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | -165 | 0 | 0 | 0
지역균형 발전을위한 인프라구축 | 국가지원 도로건설 | 강서택지지구~석곡교차로 도로개설 | -위치:강서동- 남이면 석실리 -사업량 · L=2km · B=30m -기간:2010-2013 | 기존 | 36000 |  |  |  | 437 | 261 | 176 | 5000 | 10000 | 20563
|  |  |  | 변경 | 36000 |  |  |  | 437 | 261 | 176 | 5000 | 10000 | 20563
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
`

## 재난관리과
계 속 비 사 업 변 경 조 서
(단위 : 천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 사업개요 | 구분 | 총사업비 | 전전년도까지 |  |  | 전 년 도 |  |  | 당해연도 예산액 | 2012년 예산액 | 2013년 이후
[6 empty] | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
합 계 |  |  |  | 기존 | 12979086 | 0 | 0 | 0 | 2557328 | 2508328 | 49000 | 6045758 | 4376000
|  |  |  | 변경 | 12376926 | 0 | 0 | 0 | 2557328 | 2498221 | 59107 | 5443598 | 4376000
|  |  |  | 증감 | -602160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10107 | 10107 | -602160 | 0
|  |  |  | 기존 | 12979086 | 0 | 0 | 0 | 2557328 | 2508328 | 49000 | 6045758 | 4376000
|  |  |  | 변경 | 12376926 | 0 | 0 | 0 | 2557328 | 2498221 | 59107 | 5443598 | 4376000
|  |  |  | 증감 | -602160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10107 | 10107 | -602160 | 0
재해및 재난예방 | 재해위험 지구관리 | 현암 재해위험지구 정비사업 | -위치:흥덕 현암동 (현암천)일원 -사업량 · 하천정비 L=2.0km -기간:2010-2011 | 기존 | 4938871 |  |  |  | 2557328 | 2508328 | 49000 | 2381543
|  |  |  | 변경 | 4336711 |  |  |  | 2557328 | 2498221 | 59107 | 1779383
|  |  |  | 증감 | -602160 |  |  |  | 0 | -10107 | 10107 | -602160
재해및 재난예방 | 재해위험 지구관리 | 신전 재해위험지구 정비사업 | -위치:흥덕구 신전동 (양택이천)일원 -사업량 · 하천정비 L=1.32km -기간:2011-2012 | 기존 | 3284470 | [6 empty] | 1625470 | 1659000
|  |  |  | 변경 | 3284470 | [6 empty] | 1625470 | 1659000
|  |  |  | 증감 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
재해및 재난예방 | 재해위험 지구관리 | 휴암 재해위험지구 정비사업 | -위치:흥덕구 휴암동 (휴암천)일원 -사업량 · 하천정비 L=1.24km -기간:2011-2012 | 기존 | 4755745 | [6 empty] | 2038745 | 2717000
|  |  |  | 변경 | 4755745 | [6 empty] | 2038745 | 2717000
|  |  |  | 증감 | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## 문체체육시설과
2011 회계 계 속 비 사 업 변 경 조 서
(단위:백만원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 사업개요 | 구분 | 총사업비 | 전전년도까지 |  |  | 전 년 도 |  |  | 당 해 연 도 예산액 | 2012년 예산액 | 2013년 이후
[6 empty] | 예산액 | 지출액 | 잔액 | 예산액 | 지출액 | 잔액
합 계 |  |  |  | 기존 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 400000
|  |  |  | 변경 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 400000
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
일 반 회 계 (2건) |  |  |  | 기존 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 400000
|  |  |  | 변경 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 400000
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
웰빙체육공간의 조성 | 체육시설관리 | 청주종합경기장 시설개선사업 | -위 치: 사직동 808번지 종합경기장 내 -사업량: 트랙(우레탄) 4,375㎡ 교체, 사계절 잔디교체 등 총 15건 -기 간: 2011-2013 | 기존 | 780000 | [6 empty] | 260000 | 260000 | 260000
|  |  |  | 변경 | 780000 | [6 empty] | 260000 | 260000 | 260000
|  |  |  | 증감 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
웰빙체육공간의 조성 | 체육시설관리 | 청주야구장 시설개선사업 | -위 치: 사직동 861번지 야구장 내 -사업량: 배수불량 해결 및 잔디교체 조명탑 교체 5기 냉난방설비 교체 및 부대설비개선 -기 간: 2011-2013 | 기존 | 420000 | [6 empty] | 140000 | 140000 | 140000
|  |  |  | 변경 | 420000 | [6 empty] | 140000 | 140000 | 140000
|  |  |  | 증감 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
`

## 고인쇄운영사업과
계 속 비 사 업 변 경 조 서
(단위 : 천원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 사업개요 | 구분 | 총사업비 | 전전년도까지 |  |  | 전 년 도 |  |  | 당해연도 예산액 | 2012년 예산액 | 2013년 이후
[6 empty] | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
문화유산보존및전승 | 직지문화특구 활성화 | 청주 문방사우 전시관 건립 | 위치 : 운천동 909번지 일원, 연면적 : 1,550㎡(지하1층, 지상2층), 총사업비 45.5억원 | 기존 | 7050000 | [6 empty] | 2200000 | 2950000 | 1900000
|  |  |  | 변경 | 7058900 | [6 empty] | 2208900 | 2950000 | 1900000
|  |  |  | 증감 | 8900 | [6 empty] | 8900