## 2014년 1회추경
계 속 비 사 업(변경) 조 서
단위 : 천원
사 업 |  |  | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2012년 까지 |  |  | 2013년 |  |  | 당해연도 예산액 | 2015년 예산액 | 2016년이후 예산액 | 비 고 (추진상황 및 공정율)
[6 empty] | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
총 계 |  |  | 기본 | 35건 | 1302472265 | 503675539 | 457304948 | 46370591 | 111847956 | 37821733 | 74026223 | 100830949 | 157386929 | 428730892
|  |  | 변경 |  | 1302472265 | 503675539 | 482591713 | 21083826 | 111744236 | 47465249 | 64278987 | 102680749 | 155840849 | 428530892
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 25286765 | -25286765 | -103720 | 9643516 | -9747236 | 1849800 | -1546080 | -200000
재해 및 재난 예방 | 침수위험 지구 정비 | 내덕지구 우수저류시설 설치사업 | 기존 | ○위 치 : 구MBC앞 ○사업량 : Q=20,000㎥ ○기 간 : 2012~2014 | 14029000 | 3138436 | 2594876 | 543560 | 3307590 | 2965544 | 342046 | 7582974 | 0 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 구MBC앞 ○사업량 : Q=20,000㎥ ○기 간 : 2012~2014 | 14029000 | 3138436 | 2710876 | 427560 | 3595590 | 3524146 | 71444 | 7294974 | 0 | 0 | ○유입관로설치 : L=302m ○우수 저류조 : 2단계구간 완료 * 공정율 52%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 116000 | -116000 | 288000 | 558602 | -270602 | -288000 | 0 | 0
전통문화 보존 및 전승 | 문화재 보존관리 | 상당산성 정비사업 | 기존 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007~2016 | 30000000 | 7742000 | 7679711 | 62289 | 1203780 | 89592 | 1114188 | 1170000 | 1000000 | 18884220
|  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007~2016 | 30000000 | 7742000 | 7679711 | 62289 | 1203780 | 89592 | 1114188 | 1370000 | 1000000 | 18684220 | ○서문루및 주변 성벽보수 ○설계용역 집행중
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | -200000
|  | 정북동토성 정비사업 | 기존 | ○위 치 : 상당구 정북동 351번지 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999~2015 | 10000000 | 8508000 | 8116600 | 391400 | 704410 | 1100 | 703310 |  | 500000 | 287590
|  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 정북동 351번지 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999~2015 | 10000000 | 8508000 | 8116600 | 391400 | 704410 | 1100 | 703310 |  | 500000 | 287590 | ○발굴추진중 * 공정율 20%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화산업 진흥 | 문화기반 시설 확충 | 시립미술관 건립 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 사직동 604-26 ○사업량 : 부지 9,134㎡, 건물 4,546㎡ (지하1층, 지상4층) ○기 간 : 2012~2014 | 7912000 | 1607000 | 257934 | 1349066 | 1505400 | 1324 | 1504706 | 4799600 | 0 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 사직동 604-26 ○사업량 : 부지 9,134㎡, 건물 4,546㎡ (지하1층, 지상4층) ○기 간 : 2012~2014 | 7912000 | 1607000 | 257934 | 1349066 | 1505400 | 1324 | 1504706 | 4799600 | 0 | 0 | ○실시설계완료 ○2014년 3월 착공
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 전문체육 육성 지원 | 청주흥덕지구 축구공원 조성사업 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 휴암동 산65-1번지 일원 ○사업량 : 부지35,000㎡ 연면적 200㎡ ○기 간 : 2011~2015 | 13127000 | 7694000 | 2062632 | 5631368 | 1667000 | 0 | 1667000 | 1950000 | 1816000
|  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 휴암동 산65-1번지 일원 ○사업량 : 부지46,737㎡ 연면적 200㎡ ○기 간 : 2011~2015 | 13127000 | 7694000 | 4542696 | 3151304 | 1667000 | 77 | 1666923 | 1950000 | 1816000 |  | ○공정율 20%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 2480064 | -2480064 | 0 | 77 | -77 | 0 | 0 | 0
|  | 장애인스포츠센터 건립사업 | 기존 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 일원 ○사업량 : 부지20,000㎡ 연면적4,500㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 16860000 | 10000000 | 486000 | 9514000 | 3033000 | 0 | 3033000 | 2967000 | 860000
|  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 일원 ○사업량 : 부지20,000㎡ 연면적4,500㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 16860000 | 10000000 | 3357048 | 6642952 | 3033000 | 0 | 3033000 | 2967000 | 860000 |  | ○공정율 20%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 2871048 | -2871048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 근대5종훈련장건립사업 | 기존 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 일원 ○사업량 : 연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 일원 ○사업량 : 연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ○공사 착공, 공정율 5%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 500000 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국민체육센터건립 | 기존 | ○위 치 : 청주시 흥덕구 봉명동 2296번지 ○사업량 : 다목적체육관, 작은도서관 ○기 간 : 2013 ~ 2015 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 흥덕구 봉명동 2296번지 ○사업량 : 다목적체육관, 작은도서관 ○기 간 : 2013 ~ 2015 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 2500000 | 0 | ○공유재산관리계획 심의중
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0
농업경쟁력강화 | 가축방역 | 유기동물 보호소 건립 | 기존 | ○위 치 : 부지선정 중 ○사업량 : 건축연면적 800㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 1200000 |  |  |  | 1200000
|  |  | 변경 | ○위 치 : 부지선정 중 ○사업량 : 건축연면적 800㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | [5 empty] | ○부지선중중
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노인복지 증진 | 장묘문화 개선 | 목련공원 봉안당 건립 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동 4 ○사업량 : 지상3층, 연면적 3,671㎡, 봉안시설 31,488위 ○기 간 : 2012 ~ 2014년 | 5788000 | 500000 | 239710 | 260290 | 5288000 | 454182 | 4833818 | 0 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 4 ○사업량 : 지상3층, 연면적 3,671㎡, 봉안시설 31,488위 ○기 간 : 2012 ~ 2014년 | 5788000 | 500000 | 500000 | 0 | 5288000 | 841146 | 4446854 | 0 | 0 |  | ○2013.10 : 터파기공사, 후면주차장 토목공사 * 공정율 40%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 260290 | -260290 | 0 | 386964 | -386964 | 0 | 0 | 0
장애인복지 구현 | 장애인복지 기반조성 | 장애인 종합복지센터 건립 | 기존 | ○위 치 : 신봉동 500 ○사업량 : 2동(복지관, 단체사무실) ○규 모 : 4,015㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 9904985 | 1074500 | 197750 | 876750 | 6606299 | 907705 | 5698594 | 2224186 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 신봉동 500 ○사업량 : 2동(복지관, 단체사무실) ○규 모 : 4,015㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 9904985 | 1074500 | 743086 | 331414 | 6606299 | 1750683 | 4855616 | 2224186 | 0 |  | ○2013. 06 : 공사착공(지열공사) * 공정율 3.5%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 545336 | -545336 | 0 | 842978 | -842978 | 0 | 0 | 0
쾌적한 생활환경 조성 | 폐기물 처리시설 설치 및 운영 | 청주권 광역소각시설 증설사업 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 휴암동 338번지 일원 ○사업량 : 면적22,847㎡, 소각200톤/일 ○기 간 : 2009~2014 | 55362140 | 13683853 | 10702515 | 2981338 | 10990336 | 2701513 | 8288823 | 16514000 | 14173951
|  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 휴암동 338번지 일원 ○사업량 : 면적22,847㎡, 소각200톤/일 ○기 간 : 2009~2014 | 55362140 | 13683853 | 13215362 | 468491 | 10990336 | 3211081 | 7779255 | 16514000 | 14173951 |  | ○공정률 30%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 2512847 | -2512847 | 0 | 509568 | -509568 | 0 | 0 | 0
|  | 청주권 광역매립장 증설사업 | 기존 | ○위 치 : 청원군 강내면 학천리 산79번지 외 3필지(현 매립장 내) ○사업량 : 면적 24,700㎡, 용량 220,000㎡ ○기 간 : 2012~2015 | 16004000 | 1102477 | 978652 | 123825 | 4983333 | 7058 | 4976275 | 3610000 | 6308190 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 청원군 강내면 학천리 산79번지 외 3필지(현 매립장 내) ○사업량 : 면적 24,700㎡, 용량 220,000㎡ ○기 간 : 2012~2015 | 16004000 | 1102477 | 978652 | 123825 | 4983333 | 7785 | 4975548 | 3610000 | 6308190 | 0 | ○실시설계중
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | -727 | 0 | 0 | 0
자연생태계 복원및관리 | 생태환경 조성 | 청주국제 에코콤플렉스 조성 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 문암동100 문암생태공원 ○사업량 : 210,000㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 426950 | 1873050 | 2860000 | 2840000 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 문암동100 문암생태공원 ○사업량 : 210,000㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 213475 | 2086525 | 2860000 | 2840000
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -213475 | 213475 | 0 | 0 | 0
살고싶은 도시건설 | 살고싶은 행복한 도시계획 수립 | 2030청주 도시기본계획 수립 | 기존 | ○목 표 : 2030년(인구110.9만명) ○사업량 : 940.3㎢(청주153.5㎢/ 청원786.8㎢) ○기 간 : 2012.5.~2014.5. ○내 용 : 도시관리계획, 사전재해영향성검토 등 | 525140 | 525140 | 262560 | 262580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 변경 | ○목 표 : 2030년(인구110.9만명) ○사업량 : 940.3㎢(청주153.5㎢/ 청원786.8㎢) ○기 간 : 2012.5.~2014.5. ○내 용 : 도시관리계획, 사전재해영향성검토 등 | 525140 | 525140 | 262560 | 262580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ○용역진행중 ○2013.7:중간보고회
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020년 청주·청원도시관리계획 수립 | 기존 | ○기 간 : 2013.5.~2015.5. ○위 치 : 청주청원군 일원 ○내 용 : 도시관리계획수립 1식 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 402552 | 407448 | 0 | 0
|  |  | 변경 | ○기 간 : 2013.5.~2015.5. ○위 치 : 청주청원군 일원 ○내 용 : 도시관리계획수립 1식 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 402552 | 407448 | 0 | 0 |  | ○2013.5 :용역체결 ○2013.7 :착수보고회
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 자연 친화적인 하천 관리 | 무심천 고향의 강 정비사업 | 기존 | ○위 치 : 문암철교 ~ 율량천 합류부, 무심천용평교 ~ 청수시계, 제1운천교~용화사, 모충교 부근 ○사업량 : 하천정비 L=6.7km ○기 간 : 2011 ~ 2018 | 29537000 | 3213020 | 2808428 | 404592 | 1338803 | 424329 | 914474 | 2500000 | 5000000 | 17485177
|  |  | 변경 | ○위 치 : 문암철교 ~ 율량천 합류부, 무심천용평교 ~ 청수시계, 제1운천교~용화사, 모충교 부근 ○사업량 : 하천정비 L=6.7km ○기 간 : 2011 ~ 2018 | 29537000 | 3213020 | 3213020 | 0 | 1338803 | 724362 | 614441 | 2500000 | 5000000 | 17485177 | ○2011. 6. 실시설계 용역착수 ○2012. 7. 총사업비 협의 ○2012.11. 공사집행 ○2013. 2. 공사착공 * 공정율 13%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 404592 | -404592 | 0 | 300033 | -300033 | 0 | 0 | 0
|  | 월운천 생태하천 복원사업 | 기존 | ○위 치 : 청주시 상당구 월운천 (운동동 ~ 월오동) ○사업량 : 생태하천복원 L=3.5km ○기 간 : 2012 ~ 2014 | 8000000 | 335156 | 143151 | 192005 | 1583000 | 1140 | 1581860 | 1073000 | 5008844
|  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 상당구 월운천 (운동동 ~ 월오동) ○사업량 : 생태하천복원 L=3.5km ○기 간 : 2012 ~ 2015 | 8000000 | 335156 | 280301 | 54855 | 1591280 | 9420 | 1581600 | 1073000 | 5000564 |  | ○2013.10 : 금강유역환경청 설계심의의뢰 * 공정률:10%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 137150 | -137150 | 8280 | 8280 | -260 | 0 | -8280 | 0
|  | 개신지구 우수저류시설 설치사업 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 개신동 층북대 정문 인근 ○사업량: 우수저류시설 V=13,500㎥ ○기 간 : 2013~2015년 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 531000 | 0 | 531000 | 2500000 | 6969000 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 개신동 층북대 정문 인근 ○사업량: 우수저류시설 V=13,500㎥ ○기 간 : 2013~2015년 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 531000 | 0 | 531000 | 2500000 | 6969000 | 0 | ○2014.2 : 기본및설계용역 집행계획 * 공정률:2%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역 균형 발전을 위한 인프라 구축 | 국가지원 도로건설 | 청주(남면- 북면)국도 대체우회도로 건설 | 기존 | ○위 치: 남일면 효촌리~청주 휴암동 ○사업량 : L=11.4km, B=20m ○기 간 : 2001~2015 | 264318000 | 234560000 | 230114990 | 4445010 | 17296000 | 4765023 | 12530977 | 12462000 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치: 남일면 효촌리~청주 휴암동 ○사업량 : L=11.4km, B=20m ○기 간 : 2001~2015 | 264318000 | 234560000 | 234560000 | 0 | 17296000 | 7902430 | 9393570 | 12462000 | 0 |  | ○2001. 3 : 착공 ○'09~'10 효촌교차로~석곡교차로 개통 ○2013. 6 : 강상촌교차로광역 상수도 이설 완료 ○강상촌IC(육교)가설 중 * 공정율 94%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 4445010 | -4445010 | 0 | 3137407 | -3137407 | 0 | 0 | 0
|  | 청주(휴암- 오동)국도 대체우회도로 건설 | 기존 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km, B=20m ○기 간 : 2008~2016 | 178903000 | 133312000 | 123545900 | 9766100 | 18000000 | 7342112 | 10657888 | 14000000 | 13591000
|  |  | 변경 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km, B=20m ○기 간 : 2008~2016 | 178903000 | 133312000 | 133312000 | 0 | 18000000 | 9470646 | 8529354 | 14000000 | 13591000 |  | ○2013.7.문화재조사완료 * 공정율61%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 9766100 | -9766100 | 0 | 2128534 | -2128534 | 0 | 0 | 0
|  | 무심동서로 확장사업 | 기존 | ○위 치 : 송천교~장평교 ○사업량 : L=8.9km, B=20~25m→35m ○기 간 :2008~2020 | 385100000 | 18981000 | 18284929 | 696071 | 2999684 | 1845249 | 1154435 | 0 | 5000000 | 358119316
|  |  | 변경 | ○위 치 : 송천교~장평교 ○사업량 : L=8.9km, B=20~25m→35m ○기 간 :2008~2020 | 385100000 | 18981000 | 18981000 | 0 | 2999684 | 1908714 | 1090970 | 0 | 5000000 | 358119316 | ○2010. 6 : 단기1공구 착공 ○2012. 7 : 송천평면교 개통 ○무심동서로 확장공사 (제1운천교 ~ 내사교) 추진중 * 공정율 92%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 696071 | -696071 | 0 | 63465 | -63465 | 0 | 0 | 0
|  | 강서택지지구~석곡교차로 도로개설 | 기존 | ○위 치 : 강서동~남이면 석실리 ○사업량 : L=2km, B=30m ○기 간 : 2010~2014 | 36000000 | 3503856 | 3497960 | 5896 | 8000000 | 7121533 | 878467 | 500000 | 23996144
|  |  | 변경 | ○위 치 : 강서동~남이면 석실리 ○사업량 : L=2km, B=30m ○기 간 : 2010~2015 | 36000000 | 3503856 | 3503856 | 0 | 8000000 | 7596365 | 403635 | 500000 | 23996144 |  | ○2010. 4 : 용역착수 ○2012. 12 : 용역 준공 ○현재 보상 추진 중 * 보상율 89%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 5896 | -5896 | 0 | 474832 | -474832 | 0 | 0 | 0
| 도심내 도로 확.포장 | 제2순환로 (서청주교∼ 송절교차로) 개설공사 | 기존 | ○위 치 : 비하동 서청주교사거리~ 송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km, B=35m ○기 간 : 2012~2015 | 44200000 | 1164000 | 307760 | 856240 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 33036000
|  |  | 변경 | ○위 치 : 비하동 서청주교사거리~ 송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km, B=35m ○기 간 : 2012~2015 | 44200000 | 1164000 | 547420 | 616580 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 33036000 |  | ○2012. 11 : 실시설계 착수 * 공정율 60%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 239660 | -239660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 상당공원~ 명암로간 도로개설공사 | 기존 | ○위 치 : 수동~용담동 ○사업량 : L=1.74km,B=20m ○기 간 : 2005~2014 | 33400000 | 24817700 | 24320843 | 496857 | 4438326 | 1559976 | 2878350 | 1074200 | 3069774
|  |  | 변경 | ○위 치 : 수동~용담동 ○사업량 : L=1.74km,B=20m ○기 간 : 2005~2014 | 33400000 | 24817700 | 24534219 | 283481 | 4438326 | 2320396 | 2117930 | 2612000 | 1531974 |  | ○2010. 6. 착공 ○터널굴착(발파)시공중 * 공정율 50%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 213376 | -213376 | 0 | 760420 | -760420 | 1537800 | -1537800 | 0
|  | 월오~가덕간 도로개설공사 | 기존 | ○위 치 : 월오동~청원군경계 ○사업량 : L=1.13km,B=20m ○기 간 : 2010~2014 | 8700000 | 5146820 | 4160011 | 986809 | 2005000 | 0 | 2005000 | 0 | 1548180
|  |  | 변경 | ○위 치 : 월오동~청원군경계 ○사업량 : L=1.13km,B=20m ○기 간 : 2010~2014 * 사업비증가 : 1,200백만원 | 8700000 | 5146820 | 4241782 | 905038 | 2005000 | 0 | 2005000 | 0 | 1548180 |  | ○2010. 5. 착공 ○공사중지(10.18) - 사유:급경사(14.8%)로 인한 도로 종단구배 완화 조정 * 공정율 27%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 81771 | -81771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 청주역∼ 옥산간 도로확장공사 | 기존 | ○위 치 : 청주역~옥산 ○사업량 : L=2.1km,B=8m⇒25m ○기 간 : 2008~2016 | 62000000 | 19733000 | 15208455 | 4524545 | 2007200 | 0 | 2007200 | 3169800 | 10000000 | 27090000
|  |  | 변경 | ○위 치 : 청주역~옥산 ○사업량 : L=2.1km,B=8m⇒25m ○기 간 : 2008~2016 | 62000000 | 19733000 | 15220009 | 4512991 | 2007200 | 7200 | 2000000 | 3169800 | 10000000 | 27090000 | ○2013.12 : 공사착공
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 11554 | -11554 | 0 | 7200 | -7200 | 0 | 0 | 0
|  | 청주대학교 예술대학∼ 율량2지구간 도로개설공사 | 기존 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구 ○사업량 : L=0.614km, B=12m ○기 간 : 2012~2015 | 5500000 | 1054581 | 1054581 | 0 | 503400 | 497212 | 6188 | 200400 | 2000000 | 1741619
|  |  | 변경 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구 ○사업량 : L=0.614km, B=12m ○기 간 : 2012~2015 | 5500000 | 1054581 | 1054581 | 0 | 503400 | 497212 | 6188 | 200400 | 2000000 | 1741619 | ○실시설계 진행중 ○2014.7 : 착공
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 덕천교∼새터초교사거리 도로확장사업 | 기존 | ○위 치 : 내덕동 덕천교~새터초교 사거리 ○사업량 : L=0.43km, B=10m~25m ○기 간 : 2012~2015 | 5400000 | 79000 | 79000 | 0 | 603630 | 243536 | 360094 | 200400 | 2000000 | 2516970
|  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕동 덕천교~새터초교 사거리 ○사업량 : L=0.43km, B=10m~25m ○기 간 : 2012~2015 | 5400000 | 79000 | 79000 | 0 | 603630 | 310964 | 292666 | 200400 | 2000000 | 2516970 | ○2012. 12 : 실시설계 완료 * 보상율 6%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67428 | -67428 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 균형적인 도시개발 추진 | 청주 테크노폴리스 공업용 수도 설치 사업 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 (청주테크노폴리스 산업단지 내) ○사업량 : 공업용수5,143톤/일 공급시설 ○기 간 : 2013~2015 | 3477000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 2477000 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 (청주테크노폴리스 산업단지 내) ○사업량 : 공업용수5,143톤/일 공급시설 ○기 간 : 2013~2015 | 3477000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 2477000 | 0 | ○2012. 2 : 지정변경 및 실시계획 승인고시
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지속가능 도시재생 | 도시재생 사업 | 구 청주역사 재현 및 환경정비사업 | 기존 | ○ 위 치 : 상당구 북문로2가 일원 ○ 사업량 : 구)청주역사재현 A=3,250㎡ ○ 기 간 : 2012~2015 | 8776000 | 200000 | 200000 | 0 | 6158688 | 5253523 | 905165 | 1417007 | 1000305 | 0
|  |  | 변경 | ○ 위 치 : 상당구 북문로2가 일원 ○ 사업량 : 구)청주역사재현 A=3,250㎡ ○ 기 간 : 2012~2015 | 8776000 | 200000 | 200000 | 0 | 6158688 | 5351989 | 806699 | 1417007 | 1000305 | 0 | ○실시설계 진행 * 공정율 5%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98466 | -98466 | 0 | 0 | 0
|  | 추억의 풍물야시장 및 시민문화공간 조성 | 기존 | ○ 위 치 : 상당구 서문시장, 중앙공원 일원 ○ 사업량 : L=630m, A=357㎡ ○ 기 간 : 2013~2015 | 6178000 | 0 | 0 | 0 | 1324077 | 810580 | 513497 | 3518382 | 1335541 | 0
|  |  | 변경 | ○ 위 치 : 상당구 서문시장, 중앙공원 일원 ○ 사업량 : L=630m, A=357㎡ ○ 기 간 : 2013~2015 | 6178000 | 0 | 0 | 0 | 1324077 | 1322590 | 1487 | 3518382 | 1335541 | 0 | ○실시설계 진행 * 공정율 10%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512010 | -512010 | 0 | 0 | 0
|  | 문화·예술 특성화를 통한 중앙동 상권활성화 사업 | 기존 | ○ 위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○ 사업량 : 문화예술기반 구축 A=2,137㎡ 특화거리조성 1,300㎡ ○ 기 간 : 2014~2018 | 9620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564000 | 6450000 | 2606000
|  |  | 변경 | ○ 위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○ 사업량 : 문화예술기반 구축 A=2,137㎡ 특화거리조성 1,300㎡ ○ 기 간 : 2014~2018 | 9620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564000 | 6450000 | 2606000
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시 및 주거 환경정비 사업 | 주거환경개선사업 | 영운구역 주거환경개선 사업 | 기존 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 공동주택 500세대 신축 ○기 간 : 2014~2018 | 4741000 | [6 empty] | 474000 | 4267000
|  |  | 변경 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 공동주택 500세대 신축 ○기 간 : 2014~2018 | 4741000 | [6 empty] | 474000 | 4267000
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역균형 발전위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 석남천교 재가설공사 | 기존 | ○위 치 : 서촌동 653-1 ○사업량 : L=70m,B=8m ○기 간 : 2013~2015 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 560000 | 500000 | 640000 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 서촌동 653-1 ○사업량 : L=70m,B=8m ○기 간 : 2013~2015 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 560000 | 500000 | 640000 | 0 | ○2013. 10 : 실시설계 착수 * 공정율 5%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0