## 2016년도 2회추경 계속비사업(변경) 조서
계 속 비 사 업(변경) 조 서
(단위 : 천원)
사 업 |  |  | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2014년 까지 |  |  | 2015년 |  |  | 당해연도 예산액 (2016년) | 2017년 예산액 | 2018년이후 예산액 | 추진상황 및 공정율 | 검토내역
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 |  |  |  |  | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
총 계 |  |  |  | 기존 | 124건 | 2138196385 | 702102987 | 668933664 | 33169323 | 211224206 | 115978215 | 95245991 | 199708315 | 303758533 | 721402344
|  |  |  | 변경 |  | 1875664114 | 681205921 | 669645343 | 11560578 | 211468435 | 135482400 | 75986035 | 243184525 | 297168346 | 442636887
|  |  |  | 증감 |  | -262532271 | -20897066 | 711679 | -21608745 | 244229 | 19504185 | -19259956 | 43476210 | -6590187 | -278765457
지역경제안정 | 시장유통관리 | 원마루시장 고객지원 센터건립 | 일자리경제과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 분평동 1335 ○사업량 : 신축 212㎡(2층) ○기 간 : 2014~2016 | 933391 | 403391 | 403391 | 0 | 530000 | 462864 | 67136 | 0 | 0 | 0 | ○2016.3. 준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 분평동 1335 ○사업량 : 신축 212㎡(2층) ○기 간 : 2014~2016 | 933391 | 403391 | 403391 | 0 | 530000 | 462864 | 67136 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노인복지증진 | 노인복지기반조성 | 청주서원노인종합복지관건립 | 노인장애인과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 산남동 1086 일원 ○사업량 : 부지4,646㎡,연면적4,500㎡ ○기 간 : 2015~2017 | 9700000 | 0 | 0 | 0 | 1019000 | 29470 | 989530 | 2203000 | 6478000 | 0 | ○2015.12. 설계 ○2016.08. 착공 (공정율 30%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 산남동1086 일원 ○사업량 : 부지4,646㎡,연면적4,886㎡ ○기 간 : 2015~2017 | 9700000 | 0 | 0 | 0 | 1019000 | 415787 | 603213 | 2809720 | 5871280 | 0 |  |  | 지출액 수정함
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386317 | -386317 | 606720 | -606720 | 0
여성·아동·보육·건강 가족 | 가족기능 향상 | 어린이 복합문화 체험 시설 조성 | 여성가족과 | 기존 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 명암동 우암어린이 회관 제2전시관 ○사업량 : 기획전시 및 놀이터 예술 및 문화 체험장 자연 및 신체 체험장 ○기 간 : 2016~2017 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030 | 7496970 | 0 |  |  | 시장님 결재본
|  |  |  | 증감 |  | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030 | 7496970 | 0
전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 상당산성 정비사업 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007~2016 | 12465780 | 10315780 | 10315780 | 0 | 2150000 | 401575 | 1748425 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 -동문해체보수 90% -편의시설 1동 60% -편의시설 2동 미발주
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007~2016 | 12465780 | 10315780 | 10315780 | 0 | 2150000 | 918296 | 1231704 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3추때 기간변경
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516721 | -516721 | 0 | 0 | 0
전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 정북동토성 정비사업 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 정북동 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999~2016 | 9612410 | 9212410 | 9212410 | 0 | 400000 | 344364 | 55636 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 -발굴 등 완료 -토성 주변정비사업 10%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 정북동 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999~2016 | 9612410 | 9212410 | 9212410 | 0 | 400000 | 344364 | 55636 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화산업 진흥 | 문화기반 시설확충 | 한류명품 드라마 테마파크 조성 | 문화예술과 | 기존 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ○신규 | 금액수정함 검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :상당구 수동 159-10 일원 ○사업량 :드라마거리 및 드라마 아트홀 건립 ○기 간 :2016 ∼ 2018(3년) | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 3800000 | 3800000 |  |  | 시장님 결재본
|  |  |  | 증감 |  | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 3800000 | 3800000
관광산업진흥 | 관광기반조성 | 세종대왕 행궁 조성사업 | 관광과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 초정약수공원 일원 ○사업량 : 부지36,000㎡,건축2,560㎡ ○기 간 : 2015~2018 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 151000 | 7849000 | 3000000 | ○기본 및 실시설계용역 추진중(2016.5~2017.3.) | 금액수정함 검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 초정약수공원 일원 ○사업량 : 부지36,000㎡,건축2,560㎡ ○기 간 : 2015~2018 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 325275 | 674725 | 4651000 | 3500000 | 2849000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325275 | -325275 | 4500000 | -4349000 | -151000
관광산업진흥 | 관광기반조성 | 현도 국민여가 캠핑장 조성사업 | 관광과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 652 ○사업량 : 4,800㎡ ○기 간 : 2015~2018 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035000 | 565000 | 0 | ○2016.4. 기본설계용역 중 (하천지구 변경 심의 일정에 따른 용역 중지) | 준공때까지는 올려야 함. 내용검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 652 ○사업량 : 4,800㎡ ○기 간 : 2015~2018 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035000 | 565000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 장애인 스포츠센터 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4 일원 ○사업량 : 부지20,000㎡,연면적4,500㎡ ○기 간 : 2011~2016 | 17205000 | 16000000 | 15474533 | 525467 | 1205000 | 889323 | 315677 | 0 | 0 | 0 | ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 사천동 696번지 ○사업량 : 부지20,000㎡,연면적5,864㎡ ○기 간 : 2011~2016 | 17205000 | 16000000 | 15594170 | 405830 | 1205000 | 889323 | 315677 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 119637 | -119637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 국민체육 센터 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,254㎡,연면적1,999㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 5400000 | 2120000 | 125828 | 1994172 | 0 | 0 | 0 | 3280000 | 0 | 0 | ○공정율 5% | 준공때까지는 올려야 함. 내용검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적2,097㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 5400000 | 2120000 | 1017463 | 1102537 | 0 | 0 | 0 | 3280000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 891635 | -891635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 근대5종 훈련장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 ○사업량 : 부지20,000㎡,연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011~2016 | 2000000 | 2000000 | 1997069 | 2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 사천동 696번지 ○사업량 : 부지20,000㎡,연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011~2016 | 2000000 | 2000000 | 1933314 | 66686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1추때 준공보고
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | -63755 | 63755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 내수생활 체육공원 조성 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지154,068㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 29000000 | 2700000 | 2613574 | 86426 | 10900000 | 9702889 | 1197111 | 8400900 | 6999100 | 0 | ○도시계획시설 결정 완료 ○2015.05. 보상추진 ○2016.05. 지장물 철거중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지154,068㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 29000000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 10900000 | 9883175 | 1016825 | 8400900 | 6999100 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 86426 | -86426 | 0 | 180286 | -180286 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 청주 실내빙상장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 사천동 91-12 일원 ○사업량 : 부지17,271㎡,연면적4,000㎡ ○기 간 : 2015~2017 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 5500000 | 14000000 | 0 | ○2016. 06. 부지매매계약 ○2016. 08. 설계공모
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 부지16,670㎡,연면적5,200㎡ ○기 간 : 2015~2017 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 7500000 | 12000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | -2000000 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 스쿼시 전용경기장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,254㎡,연면적1,999㎡ ○기 간 : 2016~2017 | 5280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280000 | 0 | 0 | ○공정율 5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적1,976㎡ ○기 간 : 2016~2017 | 5280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청원 종합사격장 시설보수 사업 | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 도원세교로 369 ○사업량 : 결선사격장 증축 등 ○기 간 : 2012~2016 | 8349720 | 4000000 | 3686035 | 313965 | 2749720 | 2381334 | 368386 | 1600000 | 0 | 0 | ○2차분 준공 ○잔여분 착공 ○공정률 94%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 도원세교로 369 ○사업량 : 결선사격장 증축 등 ○기 간 : 2012~2016 | 8349720 | 4000000 | 3686035 | 0 | 2749720 | 2381334 | 0 | 1600000 | 0 | 0 |  |  | 3추때 기간변경, 금액수정함
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | -313965 | 0 | 0 | -368386 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주 실내수영장 개선사업 (장애) | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 장애인관람석 설치 등 ○기 간 : 2014~2016 | 529371 | 529371 | 491491 | 37880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 장애인관람석 설치 등 ○기 간 : 2014~2016 | 529371 | 529371 | 510790 | 18581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 지출금액수정함
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 19299 | -19299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주 실내수영장 개선사업 (노후) | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 천장,바닥,타일교체 등 ○기 간 : 2014~2016 | 3244747 | 3244747 | 3145959 | 98788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 천장,바닥,타일교체 등 ○기 간 : 2014~2016 | 3244747 | 3244747 | 3215432 | 29315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 지출금액수정함
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 69473 | -69473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주체육관 개선사업 (장애) | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 장애인승강기,관람석 등 ○기 간 : 2014~2016 | 1556886 | 1556886 | 0 | 1556886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 장애인승강기,관람석 등 ○기 간 : 2014~2016 | 1556886 | 1556886 | 279641 | 1277245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 지출금액수정함
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 279641 | -279641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주체육관 개선사업 (노후) | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 창호,바닥교체,방송설비 등 ○기 간 : 2014~2016 | 5260596 | 5260596 | 1913396 | 3347200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 창호,바닥교체,방송설비 등 ○기 간 : 2014~2016 | 5260596 | 5260596 | 4577618 | 682978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 지출금액수정함 /3회추경시 검토(16억증액 등)
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 2664222 | -2664222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화예술 진흥 | 문화기반 시설 확충 | 시립미술관 건립 | 시립미술관 | 기존 | ○위 치 : 서원구 충렬로 18번길50 ○사업량 : 부지9,134㎡,건물4,546㎡ (지하1층,지상4층) ○기 간 : 2012~2016 | 8099197 | 7542000 | 7504638 | 37362 | 557197 | 242334 | 314863 | 0 | 0 | 0 | ○2016. 6. 준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 충렬로 18번길50 ○사업량 : 부지9,134㎡,건물4,546㎡ (지하1층,지상4층) ○기 간 : 2012~2016 | 8099197 | 7542000 | 7542000 | 0 | 557197 | 490900 | 66297 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 37362 | -37362 | 0 | 248566 | -248566 | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 옥산면 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2013~2017 | 7915369 | 1974219 | 1974219 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 3411575 | 529575 | 0 | ○기본계획 수립완료 ○시행계획 수립중 ○편입토지 보상중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2013~2017 | 7915369 | 1974219 | 1974219 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 3411575 | 529575 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 오송읍 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2014~2018 | 9000000 | 925715 | 925715 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 6074285 | 0 | ○기본계획 수립완료 ○시행계획 수립중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2014~2018 | 9000000 | 925715 | 925715 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 6074285 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 미원면 농촌중심지 활성화 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016~2019 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 3000000 | 1840000 | ○기본계획 수립중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016~2019 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 3000000 | 1840000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
친환경농업 육성지원 | 친환경농업 육성 | 광역친환경 농업단지 조성사업 | 친환경농산과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○사업량 : 1개소 ○기 간 : 2014~2016 | 1370600 | 217560 | 217560 | 0 | 1087800 | 1087800 | 0 | 65240 |  |  | ○공정률 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○사업량 : 1개소 ○기 간 : 2014~2016 | 1305360 | 217560 | 217560 | 0 | 1087800 | 864250 | 223550 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -65240 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223550 | 223550 | -65240 | 0 | 0
농업 경쟁력 강화 | 가공식품수출지원 | 지역전략 식품산업 육성 | 원예유통과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 지동동 산30-2외7 ○사업량 : 브랜드개발, R&D지원, 가공식품센터건립 ○기 간 : 2014~2018 | 6000000 | 1600000 | 430000 | 1170000 | 2000000 | 142000 | 1858000 | 1400000 | 900000 | 100000 | ○인력육성개발,사업단운영 ○'16년 세부사업계획승인 ○haccp시설 계약 완료 ○도시게획심의 완료 ○건축인허가완료 ○일상감사,계약심사 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 지동동산30-2외7 ○사업량 : 인력육성,사업단운영, 브랜드개발, R&D,홍보 및 마케팅, 가공유통센터 건립 ○기 간 : 2014~2018 | 6000000 | 1600000 | 430000 | 1170000 | 2000000 | 276675 | 1723325 | 1400000 | 230000 | 770000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134675 | -134675 | 0 | -670000 | 670000
축산경쟁력강화 | 축산물 유통기반 확충 | 사슴 클러스터 사업 | 축산과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 석성리 488-1 ○사업량 : 녹용가공공장 1식 외 ○기 간 : 2015~2019 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 970500 | 229500 | 2000000 | 1800000 | 1000000 | ○사업단 운영 및 R&D사업추진 ○공정율 10%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석성리 488-1 ○사업량 : 녹용가공공장 1식 외 ○기 간 : 2015~2019 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 2000000 | 1800000 | 1000000 |  |  | 지출액 수정함
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229500 | -229500 | 0 | 0 | 0
축산경쟁력강화 | 가축방역 | 반려동물 보호센터 건립 | 축산과 | 기존 | ○위 치 : 강내면 태성리 산 8번지 ○사업량 : 1개소(시설면적 800㎡) ○기 간 : 2013~2016 | 1996042 | 1270000 | 901711 | 368289 | 39042 | 12511 | 26531 | 687000 | 0 | 0 | ○2015.12. 토목공사완료 ○2016. 3. 건축공사착공 ○2016. 8. 기계,통신,전기 공사 완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면 태성리 산 8번지 ○사업량 : 1개소(800㎡ 시설면적) ○기 간 : 2013~2016 | 1996042 | 1270000 | 1270000 | 0 | 39042 | 21474 | 17568 | 687000 | 0 | 0 |  |  | 지출액 수정함
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 368289 | -368289 | 0 | 8963 | -8963 | 0 | 0 | 0
재난 및 재난 예방 | 자연재해 대비태세강화 | 청주시 풍수해저감 종합계획 수립 용역 | 안전정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28㎢, 하천 664.09km ○기 간 : 2016~2017 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ○2016. 5. 착수 ○공정율 1%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28㎢, 하천 664.09km ○기 간 : 2016~2017 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
살고싶은 도시건설 | 살고싶은 행복한 도시계획수립 | 2020년 청주 청원 도시관리 계획 수립 | 도시계획과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 940.349㎢ ○기 간 : 2013~2016 | 810000 | 810000 | 402552 | 407448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 90%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 940.349㎢ ○기 간 : 2013~2016 | 810000 | 810000 | 402552 | 407448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공원조성 | 안전하고 쾌적한 공원관리 | 명암유원지 주차장 확장공사 | 공원녹지과 | 기존 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ○신규 ○2016. 7. 실시설계완료 ○2016. 8. 감정평가완료 ○2016. 8. 실시계획인가 신청
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 명암동 103-4 일원 ○사업량 : 4,411㎡(주차면:130면) ○기 간 : 2016~2017 | 1618580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318580 | 300000 | 0 |  |  | 시장님 방침서류
|  |  |  | 증감 |  | 1618580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318580 | 300000 | 0
연구개발 | 농업연구개발 | 유기농산업 복합서비스 지원단지 조성 | 연구개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 지북동 341-1 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015~2018 | 22701323 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 4210867 | 11490456 | 6000000 | ○부지매입비 추가 반영 ○유기농산업복합서비스 지원단지조성 기본설계 (2016. 8. 완료) ○유리온실 9월 착공예정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 지북동 341-1 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015~2018 | 22701323 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 4967012 | 10734311 | 6000000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756145 | -756145 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 녹색교통기반조성 | 영운천자전거도로정비사업 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 자전거도로 L=2.6km ○기 간 : 2016~2018 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625103 | 674897 | 200000 | ○실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 자전거도로 L=2.6km ○기 간 : 2016~2018 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625103 | 674897 | 200000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 갈원-산막간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 92144 | 407856 | 0 | 3000000 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상 사전 절차 이행중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 92144 | 407856 | 0 | 3000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 석화-사인간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.7km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 110758 | 389242 | 300000 | 2700000 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상 사전 절차 이행 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.7km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 114358 | 385642 | 300000 | 2700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | -3600 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 다락-황탄간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량 : L=1.2km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 86071 | 413929 | 0 | 1000000 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상 협의 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량 : L=1.2km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 441331 | 58669 | 560000 | 1440000 | 0 |  |  | 증액에 따른 시장님 방침서류, 투자심사는 받으셨죠~~??
|  |  |  | 증감 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355260 | -355260 | 560000 | 440000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 한계-지산간도로개설공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량 : L=2.5km,B=8.0m ○기 간 : 2016~2019 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1650000 | 5200000 | ○실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량 : L=2.5km,B=8.0m ○기 간 : 2016~2019 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1650000 | 5200000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 대길-부연간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.24km,B=8.0m ○기 간 : 2016~2018 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1350000 | 2000000 | ○실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.24km,B=8.0m ○기 간 : 2016~2018 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1350000 | 2000000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 호정-추정간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=6.5m ○기 간 : 2015~2017 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 35708 | 0 | 35708 | 660000 | 1004292 | 0 | ○실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=6.5m ○기 간 : 2015~2017 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 35708 | 0 | 35708 | 114158 | 1550134 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -545842 | 545842 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 남이 부용외천도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 일원 ○사업량 : L=0.4km,B=6.5m ○기 간 : 2016~2018 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 500000 | ○실시설계용역 완료 ○보상 사전 절차 이행 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 일원 ○사업량 : L=0.4km,B=6.5m ○기 간 : 2016~2018 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350900 | 400000 | 249100
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250900 | 0 | -250900
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 궁평-오송간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 일원 ○사업량 : L=0.2km,B=6.5m ○기 간 : 2016~2018 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 300000 | ○실시설계용역 완료 ○보상 사전 절차 이행 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 일원 ○사업량 : L=0.2km,B=6.5m ○기 간 : 2016~2018 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501440 | 200000 | 98560
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301440 | -100000 | -201440
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 북이 영하도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=0.4km,B=6.5m ○기 간 : 2016~2018 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 500000 | ○실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=0.4km,B=6.5m ○기 간 : 2016~2018 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 500000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 시목-중척간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.73km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 305329 | 194671 | 500000 | 0 | 0 | ○공정율 26%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.73km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 305329 | 194671 | 500000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 오산-장동간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 79572 | 120428 | 500000 | 1260000 | 0 | ○공정율 17%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 79572 | 120428 | 500000 | 1260000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 영하-선암간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=2.22km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2016 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1258245 | 241755 | 1100000 | 0 | 0 | ○공사 완료 ○미보상 필지 협의 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=2.22km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2016 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1452376 | 47624 | 1100000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194131 | -194131 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 구방-쌍이간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 일원 ○사업량 : L=1.57km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2016 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 407348 | 592652 | 1400000 | 0 | 0 | ○공정율 55%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 일원 ○사업량 : L=1.57km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2016 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 420714 | 579286 | 1400000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13366 | -13366 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 황청도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 33692 | 466308 | 0 | 1700000 | 0 | ○공정율 20%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 33692 | 466308 | 0 | 1700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가덕 행정-노동간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : L=1.67km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 1152806 | 947194 | 0 | 500000 | 0 | ○공정율 55%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : L=1.67km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 1369329 | 730671 | 50000 | 450000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216523 | -216523 | 50000 | -50000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 성재-사정간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 7022 | 52978 | 130000 | 1030000 | 0 | ○보상 협의 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 9510 | 50490 | 130000 | 1030000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488 | -2488 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가좌-성재간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 726 | 499274 | 0 | 1700000 | 0 | ○보상 협의 중 ○공사 발주
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1348 | 498652 | 0 | 1700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | -622 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 복현-성산간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108828 | 91172 | 0 | 3100000 | 0 | ○보상 협의 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108828 | 91172 | 0 | 3100000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 현암-갈산간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2016 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 391319 | 908681 | 700000 | 0 | 0 | ○공정율 70%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2016 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 391319 | 908681 | 700000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 남이 척산도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 척산리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=6.5m ○기 간 : 2015~2017 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 275102 | 824898 | 250000 | 0 | 0 | ○공정율 47%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 척산리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=6.5m ○기 간 : 2015~2017 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 572529 | 527471 | 250000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297427 | -297427 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 청주(휴암~오동)국도 대체우회 도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km,B=20m ○기 간 : 2008~2016 | 187274000 | 165312000 | 165312000 | 0 | 13591000 | 12439384 | 1151616 | 8371000 | 0 | 0 | ○공정률 99%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km,B=20m ○기 간 : 2008~2016 | 187274000 | 165312000 | 165312000 | 0 | 13591000 | 13591000 | 0 | 8371000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151616 | -1151616 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 청주시 도로건설 관리계획 수립 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015~2017 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 614000 | 0 | 614000 | 0 | 0 | 0 | ○2015.09. 용역착수 (도 도로건설관리계획 용역 중지에 따른 하위계획 용역 중지)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015~2017 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 614000 | 0 | 614000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 청주(남면~북면)국도 대체우회 도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 효촌~휴암 ○사업량 : L=11.4Km,B=20m ○기 간 : 2001~2016 | 265518000 | 264318000 | 257484785 | 6833215 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | ○공정율 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 효촌~휴암 ○사업량 : L=11.4Km,B=20m ○기 간 : 2001~2016 | 265518000 | 264318000 | 264318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 6833215 | -6833215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 제2순환로(서청주교~송절교차로)개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km,B=35m ○기 간 : 2012~2017 | 44200000 | 11164000 | 11164000 | 0 | 9543891 | 6753762 | 2790129 | 8015000 | 15477109 | 0 | ○공정율 16%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km,B=35m ○기 간 : 2012~2017 | 44200000 | 11164000 | 11164000 | 0 | 9543891 | 7039168 | 2504723 | 8015000 | 15477109 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285406 | -285406 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 무심동서로 확장사업 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 송천교~장평교 ○사업량 : L=8.9㎞,B=20~35m ○기 간 : 2008~2020 | 385100000 | 21980684 | 20897066 | 1083618 | 1000000 | 194743 | 805257 | 802880 | 16570000 | 344746436 | ○공정율 - 단기1공구 100% - 단기3공구 (청남교~모충대교) 협의보상 진행
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64㎞,B=20~35m ○기 간 : 2014~2017 | 23160000 | 1083618 | 922883 | 160735 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2002880 | 19073502 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -361940000 | -20897066 | -19974183 | -922883 | 0 | -194743 | 194743 | 1200000 | 2503502 | -344746436
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 강서택지 지구~석곡 교차로 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 강서택지지구~석곡교차로 ○사업량 : L=2㎞,B=30m ○기 간 : 2010~2017 | 36000000 | 14913036 | 13479400 | 1433636 | 4200000 | 2550484 | 1649516 | 2007200 | 14879764 | 0 | ○공정율 90% * 공사, 보상병행 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강서택지지구~석곡교차로 ○사업량 : L=2㎞,B=30m ○기 간 : 2010~2017 | 30000000 | 14913036 | 14913036 | 0 | 4200000 | 1792786 | 2407214 | 2007200 | 8879764 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -6000000 | 0 | 1433636 | -1433636 | 0 | -757698 | 757698 | 0 | -6000000 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 청주하이패스전용나들목설치 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 석곡교차로 일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 2개소 ○기 간 : 2015~2018 | 26100000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 17690 | 2310 | 0 | 16040000 | 10040000 | ○2015.10. 타당성검토용역 착수 ○2015.12. 타당성검토용역 완료 ○2016.07. 도로연결허가신청
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석곡교차로 일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 2개소 ○기 간 : 2015~2018 | 26100000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 17690 | 2310 | 300000 | 15740000 | 10040000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | -300000 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 석곡사거리~척북삼거리 도로개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 석곡사거리~척북삼거리 ○사업량 : L=3.95km,B=30m ○기 간 : 2016~2022 | 55720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 13500000 | 42100000 | ○2016.08. 타당성검토완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석곡사거리~척북삼거리 ○사업량 : L=3.95km,B=30m ○기 간 : 2016~2022 | 70300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 13500000 | 56680000
|  |  |  | 증감 |  | 14580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14580000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 제2순환로(송절교차로~율량교차로)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km,B=20m→35m ○기 간 : 2016~2020 | 35090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881388 | 5818612 | 28390000 | ○2016.3. 실시설계용역착수
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km,B=20m→35m ○기 간 : 2016~2020 | 35090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881388 | 5818612 | 28390000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 청주(북일~남일)국도대체우회도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km,B=20m 보상비 ○기 간 : 2015~2022 | 18400000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 516717 | 1083283 | 12005000 | 4795000 | 0 | ○협의보상 추진중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km,B=20m 보상비 ○기 간 : 2015~2022 | 18400000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 1600000 | 0 | 16005000 | 795000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083283 | -1083283 | 4000000 | -4000000 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 상당로(내덕칠거리~청주대사거리)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 내덕칠거리~청주대사거리 ○사업량 : L=0.31km,B=25m→35m ○기 간 : 2016~2017 | 12200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10013500 | 2186500 | 0 | ○2016.05. 보상협의통지 ○2016.08. 공사착공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕칠거리~청주대사거리 ○사업량 : L=0.31km,B=25m→35m ○기 간 : 2016~2017 | 12200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10013500 | 2186500 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 대신로(솔밭공원사거리~제2순환로)확장공사 | 도로시설과 | 기존 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ○신규 ○2016.03. 실시설계용역 착수
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송정동 솔밭공원사거리~ 외북동 제2순환로 ○사업량 : L=1.0km,B=25→35m ○기 간 : 2016~2018 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 4000000 | 19700000 |  |  | 시장님 결재본
|  |  |  | 증감 |  | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 4000000 | 19700000
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 상당공원~ 명암로간 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 수동~용담동 ○사업량 : L=1.55㎞,B=20m ○기 간 : 2005~2016 | 39400000 | 33402602 | 33402602 | 0 | 5997398 | 3044368 | 2953030 | 0 | 0 | 0 | ○2016.04. 공사 준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 수동~용담동 ○사업량 : L=1.55㎞,B=20m ○기 간 : 2005~2016 | 39400000 | 33402602 | 33402602 | 0 | 5997398 | 5356646 | 640752 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312278 | -2312278 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심과농촌지역연결도로개설 | 월오~가덕간도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km,B=25m ○기 간 : 2010~2019 | 8700000 | 7151820 | 4634994 | 2516826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548180 | 0 | ○공사중지(노선조정중)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km,B=25m ○기 간 : 2010~2019 | 8700000 | 7151820 | 4634994 | 2516826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548180 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심과농촌지역연결도로개설 | 청주역~ 옥산간 도로확장 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km,B=8→25m ○기 간 : 2008~2018 | 83300000 | 25710000 | 25710000 | 0 | 5013150 | 2115331 | 2897819 | 6584000 | 20943200 | 25049650 | ○1구간(광역매립장입구~ 청주역교차로(본선, L=1.04km)공사중 (공정율 76.5%) ○2구간(청주역교차로~옥산교 (본선, L=1.06km)공사중 (공정율 1%) ○3구간(신촌마을회관 일원 연결도로, L=0.38km) 실시설계용역 완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km,B=8→25m ○기 간 : 2008~2019 | 83300000 | 25710000 | 25710000 | 0 | 5013150 | 3402685 | 1610465 | 12234064 | 11300000 | 29042786 |  |  | 사업기간 변경에 따른 시장님 방침서류
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287354 | -1287354 | 5650064 | -9643200 | 3993136
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 청주대학교 예술대학~ 율량2지구간 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km,B=12m ○기 간 : 2012~2018 | 5500000 | 1759821 | 1759821 | 0 | 1437191 | 1412770 | 24421 | 0 | 2302988 | 0 | ○보상중(90% 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km,B=12m ○기 간 : 2012~2018 | 5500000 | 1759821 | 1759821 | 0 | 1437191 | 1418690 | 18501 | 0 | 2302988 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5920 | -5920 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 덕천교~ 새터초교 사거리 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.43km,B=10→25m ○기 간 : 2012~2017 | 5400000 | 884470 | 884470 | 0 | 2533918 | 992752 | 1541166 | 403600 | 1578012 | 0 | ○공사 추진중(공정율 5%) ○보상 추진 83% (36필지 중 30필지 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km,B=10→25m ○기 간 : 2012~2017 | 5400000 | 884470 | 884470 | 0 | 2533918 | 1562497 | 971421 | 403600 | 1578012 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569745 | -569745 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 탑연1리~ 진흥아파트 우회도로 건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5㎞,B=20m ○기 간 : 2014~2025 | 25000000 | 4513840 | 4513840 | 0 | 2016060 | 1231356 | 784704 | 1806480 | 1000000 | 15663620 | ○1구간공사중(L=1.0km)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5㎞,B=20m ○기 간 : 2014~2025 | 25000000 | 4513840 | 4513840 | 0 | 2016060 | 1592191 | 423869 | 1806480 | 1000000 | 15663620
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360835 | -360835 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 가장로 (아름다운 웨딩홀~ 고은삼거리) 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9㎞,B=8~13→20m ○기 간 : 2015~2025 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 140879 | 59121 | 463312 | 1000000 | 23336688 | ○1,2구간설계완료(L=2.06km) ○3구간설계중(L=2.88km)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.94km,B=8~13→20m ○기 간 : 2014~2025 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 198865 | 1135 | 463312 | 1000000 | 23336688
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57986 | -57986 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 미평동도시계획도로(남지로 주변)개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주가스충전소~ 자동차매매상사 일원 ○사업량 : L=0.66km,B=20m ○기 간 : 2015~2020 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 88154 | 6346 | 1532400 | 1469400 | 4903700 | ○실시설계완료 ○보상 추진중(총60필지)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주가스충전소~ 자동차매매상사 이월 ○사업량 : L=0.66km,B=20m ○기 간 : 2015~2020 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 94500 | 0 | 2536000 | 1500000 | 3869500
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6346 | -6346 | 1003600 | 30600 | -1034200
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 지북동 마을진입로 개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 지북동마을방죽일원 ○사업량 : L=0.27㎞,B=15m ○기 간 : 2015~2017 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 40605 | 40524 | 81 | 0 | 3159395 |  | ○설계완료 *민간사업(공동주택)추진 으로 사업보류
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 지북동마을방죽일원 ○사업량 : L=0.27km,B=15m ○기 간 : 2015~2017 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 40605 | 40524 | 81 | 0 | 3159395
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 미호천제방도로교행차로설치공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 문암공원~전)환경사업소 ○사업량 : L=5.5km,B=5→8.5m ○기 간 : 2015~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 502520 | 179020 | 323500 | 1006300 | 1993700 | 2497480 | ○1차구간(0.85km) -1구간(L=0.25km)준공 -2구간(L=0.60km)추진중 (공정율 25%) ○기타구간(L=4.65km) 실시 설계용역 완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 문암공원~전)환경사업소 ○사업량 : L=5.5km,B=5→8.5m ○기 간 : 2015~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 502520 | 468099 | 34421 | 1006300 | 1993700 | 2497480
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289079 | -289079 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 대성로확포장공사 | 도로시설과 | 기존 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ○신규 ○1구간(L=0.33km)실시설계중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km,B=12→22m ○기 간 : 2015~2020 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038500 | 4800000 | 12161500 |  |  | 투자심사 받은데로 총사업비 할것(161억)
|  |  |  | 증감 |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038500 | 4800000 | 12161500
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 석실~석판간도로개설 | 도로시설과 | 기존 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ○신규 ○보상중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실,석판 ○사업량 : L=1.2km,B=20m ○기 간 : 2015~2020 | 10940000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 176185 | 63815 | 3536450 | 2000000 | 5163550 |  |  | 시장님 결재본
|  |  |  | 증감 |  | 10940000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 176185 | 63815 | 3536450 | 2000000 | 5163550
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 용박골 진입로 개설공사 | 도로시설과 | 기존 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ○신규 ○실시설계완료 ○분할측량 및 도로구역결정 추진 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.30km,B=20m ○기 간 : 2015~2018 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1500000 | 970000 |  |  | 시장님 결재본
|  |  |  | 증감 |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1500000 | 970000
청주공항활성화 | 청주공항 활성화 | 항공인프라 활용 비상의꿈 프로젝트 | 교통정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주랜드관리사업소 내 제3전시관 3층 ○사업량 : 312.5㎡ ○기 간 : 2016~2018 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 97500 | 97500 | ○2016. 9. 실시설계용역발주
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주랜드사업소 3층 ○사업량 : 312.5㎡ (항공진로체험센터 설치) ○기 간 : 2016~2018 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 97500 | 97500
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 내추 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.2km ○기 간 : 2013~2017 | 6632000 | 2656000 | 2656000 | 0 | 1160000 | 1147000 | 13000 | 1000000 | 1816000 | 0 | ○3차분 공사 추진 (공정율 100%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.2km ○기 간 : 2013~2017 | 6632000 | 2656000 | 2656000 | 0 | 1160000 | 1156956 | 3044 | 1000000 | 1816000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9956 | -9956 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 탑연 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 탑연리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.12km ○기 간 : 2014~2016 | 2500000 | 200000 | 200000 | 0 | 1160000 | 1160000 | 0 | 1140000 | 0 | 0 | ○공사추진 (공정율 75%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 탑연리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.12km ○기 간 : 2014~2016 | 2600000 | 200000 | 200000 | 0 | 1160000 | 1160000 | 0 | 1240000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 도장골 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 수의동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.68km ○기 간 : 2015~2016 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 792000 | 519885 | 272115 | 328000 | 0 | 0 | ○공사추진 (공정율 100%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 수의동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.68km ○기 간 : 2015~2016 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 792000 | 792000 | 0 | 328000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272115 | -272115 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 구방 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.34km ○기 간 : 2015~2017 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 310000 | 200000 | 1050000 | 940000 | 0 | ○공사추진 (공정율 45%) | 개요수정하였음 검토 바람
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.34km ○기 간 : 2015~2017 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 310000 | 200000 | 950000 | 940000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 산막 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.34km ○기 간 : 2016~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 2900000 | 2950000 | ○실시설계중 (공정율 70%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 ○사업량 : 소하천정비 L=4.0km ○기 간 : 2016~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 860000 | 4990000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2040000 | 2040000
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 개신지구 우수저류 시설 설치 사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 개신동 충북대 정문 ○사업량 : 우수저류시설 V=13,700㎥ ○기 간 : 2013~2016 | 10600000 | 3031000 | 3031000 | 0 | 7569000 | 5516306 | 2052694 | 0 | 0 | 0 | ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 개신동 충북대 정문 ○사업량 : 우수저류시설 V=13,700㎥ ○기 간 : 2013~2016 | 10600000 | 3031000 | 3031000 | 0 | 7569000 | 7403357 | 165643 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887051 | -1887051 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 무심천 고향의 강 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 원평동~ 상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011~2018 | 29537000 | 7385823 | 7385823 | 0 | 4000000 | 2639858 | 1360142 | 6333333 | 9227000 | 2590844 | ○공사추진 (공정율 52%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 원평동~ 상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011~2018 | 29537000 | 7385823 | 7385823 | 0 | 4000000 | 2639858 | 1360142 | 10000000 | 5570000 | 2581177
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666667 | -3657000 | -9667
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 월운천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동~운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012~2017 | 8000000 | 2999436 | 2999436 | 0 | 3835000 | 2162 | 3832838 | 1165564 | 0 | 0 | ○공사추진 (공정율 43%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동~운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012~2017 | 8000000 | 2999436 | 2999436 | 0 | 3835000 | 2162 | 3832838 | 1165564 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 용두천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 ~장남리 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013~2017 | 15000000 | 833000 | 458673 | 374327 | 5443000 | 1384 | 5441616 | 3724000 | 5000000 | 0 | ○공사추진 (공정율 17%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 ~장남리 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013~2017 | 15000000 | 833000 | 458673 | 374327 | 5443000 | 1384 | 5441616 | 3724000 | 5000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 녹색환경 생활화 | 청주 국제에코 콤플렉스 조성 | 환경정책과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 문암동100 ○사업량 : 연면적 2,383.05㎡(건물) 외부체험시설 11,887 ㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 7640000 | 5160000 | 3709278 | 1450722 | 2480000 | 1940250 | 539750 | 0 | 0 | 0 | ○2016. 6. 준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 문암동100 ○사업량 : 연면적 2,383.05㎡(건물) 외부체험시설 11,887 ㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 7640000 | 5160000 | 5160000 | 0 | 2480000 | 2424191 | 55809 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1450722 | -1450722 | 0 | 483941 | -483941 | 0 | 0 | 0
밝고깨끗한 자원순환 도시 으뜸 청주 | 폐기물 처리시설 확충 | 청주권 광역매립장 증설사업 | 자원정책과 | 기존 | ○위 치 : 강내면 학천리 산77-11 외 3필지 ○사업량 : 매립용량 220,000㎥ ○기 간 : 2012~2016 | 12433510 | 9697810 | 7519543 | 2178267 | 2218667 | 1362437 | 856230 | 517033 | 0 | 0 | ○공정율 100% ○준공금 지출예정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면 학천리 산77-11 외 3필지 ○사업량 : 매립용량 220,000㎥ ○기 간 : 2012~2016 | 12433510 | 9697810 | 9134204 | 563606 | 2218667 | 1362437 | 856230 | 517033 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1614661 | -1614661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
하수관리 | 효율적인 지하수관리 | 지하수관리시스템 구축사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 - 지하수관리시스템 구축 1식 - 지하수시설 실태조사 38,400개소 - 지하수 관측공 설치 4개소 ○기 간 : 2015~2017 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 400000 | 450000 | 0 | ○ 공정율 70% ○ 2016년도분 사업 추진중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 - 지하수관리시스템 구축 1식 - 지하수시설 실태조사 38,400개소 - 지하수 관측공 설치 4개소 ○기 간 : 2015~2017 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 400000 | 450000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수처리 시설설치 사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남일.두산리103번지 일원 ○사업량 : 하수처리장 Q=800톤/일 ○기 간 : 2013~2017 | 11000000 | 429000 | 429000 | 0 | 3086000 | 1700261 | 1385739 | 4491000 | 2754000 | 0 | ○총사업비:11,000,000천원 -하수도특별회계:240,000천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:10,760,000천원 (공사비,감리비) ○공정률 21%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남일.두산리103번지 일원 ○사업량 : 하수처리장 Q=800톤/일 ○기 간 : 2013~2017 | 11000000 | 429000 | 429000 | 0 | 3086000 | 1981752 | 1104248 | 4491000 | 2754000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281491 | -281491 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수관거 설치사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013~2017 | 20450000 | 429000 | 429000 | 0 | 9391707 | 5599292 | 3792415 | 4061000 | 6126293 | 0 | ○총사업비:20,450,000천원 -하수도특별회계:442,000천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:20,008,000천원 (공사비,감리비) ○공정률 33%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013~2017 | 20450000 | 429000 | 429000 | 0 | 9391707 | 7020230 | 2371477 | 4061000 | 6126293 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420938 | -1420938 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남이 하수처리 시설 설치 사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일,하수관로 7.4km ○기 간 : 2012~2017 | 13448000 | 3261000 | 3261000 | 0 | 3056000 | 1103588 | 1952412 | 6781272 | 0 | 0 | ○총사업비:13,448,000천원 -하수도특별회계:349,728천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :13,098,272천원 (공사비, 감리비) ○실시설계용역완료 ○2015.6:공사착공 ○공정률 45%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일,하수관로 7.4km ○기 간 : 2012~2017 | 13448000 | 3261000 | 3261000 | 0 | 3056000 | 1802852 | 1253148 | 6781272 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699264 | -699264 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남이 하수관거 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남이.척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012~2017 | 14597000 | 429000 | 429000 | 0 | 6941000 | 3320273 | 3620727 | 3774000 | 3074128 | 0 | ○총사업비:14,597,000천원 -하수도특별회계:378,872천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :14,218,128천원 (공사비, 감리비) ○실시설계용역완료 ○2015.4:공사착공 ○공정률 50%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남이.척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012~2017 | 14597000 | 429000 | 429000 | 0 | 6941000 | 5728440 | 1212560 | 3774000 | 3074128 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408167 | -2408167 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 학천마을 하수처리 시설 설치사업 (학천마을 하수도 정비사업) | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 강내면 학천리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.6km ○기 간 : 2012~2016 | 2264000 | 642622 | 642622 | 0 | 1546785 | 1432596 | 114189 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비:2,264,000천원 -하수도특별회계:74,593천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2014년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:2,189,407천원 (공사비,감리비) ○2014.7 : 공사착공 ○2016.1 : 공사완료 ○공정률 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면 학천리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.6km ○기 간 : 2012~2016 | 2264000 | 642622 | 642622 | 0 | 1546785 | 1432596 | 114189 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 북이1단계 하수관로 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 신대리 ○사업량 : 하수관로 매설 L=5.494km ○기 간 : 2012~2017 | 3720000 | 0 | 0 | 0 | 738744 | 701206 | 37538 | 2872551 | 0 | 0 | ○총사업비:3,720,000천원 -하수도특별회계:108,705천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:3,611,295천원 (공사비,감리비) ○2013.11 : 설계완료 ○2015. 4 : 공사착공 ○공정률 74%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 신대리 ○사업량 : 하수관로 매설 L=5.494km ○기 간 : 2012~2017 | 3720000 | 0 | 0 | 0 | 738744 | 734489 | 4255 | 2872551 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33283 | -33283 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 우산1리 마을하수도 설치사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수처리장 증설 100톤/일 ○기 간 : 2015~2017 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | 425966 | 55707 | 370259 | 967000 | 647034 | 0 | ○2015. 3. 설계용역착수 ○2016. 8. 설치인가 및 재원협의
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수처리장 증설 100톤/일 ○기 간 : 2015~2017 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | 425966 | 80907 | 345059 | 967000 | 647034 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | -25200 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가마,석판 하수관거 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.02km ○기 간 : 2015~2018 | 8618000 | 0 | 0 | 0 | 154562 | 0 | 154562 | 1000000 | 4478063 | 2876447 | ○총사업비:8,618,000천원 -하수도특별회계:108,928천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료(석판) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:8,509,072천원 (설계비,공사비,감리비) ○2013.11. 설계완료(석판) ○2015.11. 설계착수(가마) ○2016. 7. 공사착공 ○공정률 2%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.02km ○기 간 : 2015~2018 | 8618000 | 0 | 0 | 0 | 154562 | 48409 | 106153 | 1000000 | 4478063 | 2876447
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48409 | -48409 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남일 하수관거 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남일면 효촌리외3곳 ○사업량 : 하수관로22.9km ○기 간 : 2012~2017 | 14513000 | 2378400 | 2378400 | 0 | 4771102 | 3194705 | 1576397 | 6627631 | 0 | 0 | ○총사업비:14,513,000천원 -하수도특별회계:735,867천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:13,777,133천원 (공사비,감리비) ○공정률 82%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남일면 효촌리외3곳 ○사업량 : 하수관로22.9km ○기 간 : 2012~2017 | 14513000 | 2378400 | 2378400 | 0 | 4771102 | 4442238 | 328864 | 6627631 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247533 | -1247533 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 석실 하수관거 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : 하수관거 L=4.9km ○기 간 : 2012~2016 | 2733000 | 714000 | 714000 | 0 | 2019000 | 1408283 | 610717 | 0 | 0 | 0 | ○기본및실시설계완료 ○2014 . :공사착공 ○2015.12:공사준공 ○공정율 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실리일원 ○사업량 : 하수관거 L=4.9km ○기 간 : 2012~2016 | 2733000 | 714000 | 714000 | 0 | 2019000 | 1449992 | 569008
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41709 | -41709 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 묵방 3리 마을하수 처리시설 설치사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 묵방리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 30톤/일 ○기 간 : 2012~2016 | 1146000 | 429000 | 429000 | 0 | 680000 | 488224 | 191776 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비:1,146,000천원 -하수도특별회계:37,000천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2014년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:1,109,000천원 (공사비,감리비) ○2016. 3:공사준공 ○공정률 100% | 지출금액 수정함… 맞는지 확인 필요
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 묵방리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 30톤/일 ○기 간 : 2012~2016 | 1146000 | 429000 | 429000 | 0 | 680000 | 615507 | 64493
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127283 | -127283 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 폐수·가축 분뇨 처리시설 확충및개선 | 내수지구 가축분뇨 처리시설 개선사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 내수리141번지일원 ○사업량 : 140톤/일 ○기 간 : 2012~2017 | 17811000 | 8872500 | 5853265 | 3019235 | 3338750 | 986016 | 2352734 | 1376250 | 4223500 | 0 | ○공정율 52%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 내수리141번지일원 ○사업량 : 140톤/일 ○기 간 : 2012~2017 | 17811000 | 8872500 | 8779377 | 93123 | 3338750 | 986016 | 2352734 | 1376250 | 4223500 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 2926112 | -2926112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화산업 육성 | 문화기반시설확충 | 오창복합 문화센터 건립 | 시립도서관 | 기존 | ○위 치 : 오창읍 각리 636-8 ○사업량 : 대지9,369㎡ 면적8,339㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 16519000 | 8250000 | 8250000 | 0 | 8269000 | 7215574 | 1053426 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오창읍 각리 636-8 ○사업량 : 대지9,369㎡ 면적8,339㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 16519000 | 8250000 | 8250000 | 0 | 8269000 | 7261577 | 1007423 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46003 | -46003 | 0 | 0 | 0
문화산업 육성 | 문화기반시설확충 | 금천지구 도서관건립 | 시립도서관 | 기존 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ○신규 | 지출금액 수정함… 맞는지 확인 필요
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 금천동 327번지 ○사업량 : 부지13,500㎡,면적3,500㎡ ○기 간 : 2016~2018 | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 6000000 | 4550000 |  |  | 신규에 따른 시장님 방침보고
|  |  |  | 증감 |  | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 6000000 | 4550000
도시개발 | 산업단지 재생 | 청주산업 단지 경쟁력 강화사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 재생사업 및 혁신사업 1식 ○기 간 : 2015~2024 | 180400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602500 | 2000000 | 177797500 | ○기본계획 용역중 ○공정율 15%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 재생사업 및 혁신사업 1식 ○기 간 : 2015~2024 | 180400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602500 | 2000000 | 177797500
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오창제3산업단지 용수공급시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로(D400) 17.0km 관로(D150) 1.5km 가압장 1식, 배수지5,200㎥ ○기 간 : 2012~2017 | 12920000 | 1000000 | 521098 | 478902 | 1132000 | 2809 | 1129191 | 3480000 | 7308000 | 0 | ○2016. 8. 착공 ○공정률 5% | 금액수정함 검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오창읍 성재리 ○사업량 : 관로(D400) 17.0km 관로(D150) 1.5km 가압장 1식, 배수지5,200㎥ ○기 간 : 2012~2017 | 12920000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1132000 | 2809 | 1129191 | 3480000 | 7308000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 478902 | -478902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오창제3산업단지폐수연계처리시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로 D=300mm, L=13.4km 중계펌프 1식 ○기 간 : 2015~2017 | 8557000 | 0 | 0 | 0 | 1303500 | 3514 | 1299986 | 3803500 | 3450000 | 0 | ○공정률 :30%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리, 두릉리 일원 ○사업량 : 오 폐수량 : Q=2,528m3/ 일 폐수관로 D=300mm, L=11km 중계펌프장 1식 ○기 간 : 2015~2017 | 8557000 | 0 | 0 | 0 | 1303500 | 3514 | 1300346 | 6603500 | 650000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 2800000 | -2800000 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오송제2생명 과학단지 폐수종말 처리시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 1단계 5,900㎥/일 ○기 간 : 2014~2018 | 35470000 | 1903931 | 1903931 | 0 | 7508142 | 7508142 | 0 | 19810418 | 2183000 | 4064509 | ○공정률 10% | 금액수정함 검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 1단계 5,900㎥/일 ○기 간 : 2014~2018 | 35470000 | 1903931 | 1903931 | 0 | 7508142 | 7508142 | 0 | 19810418 | 2183000 | 4064509
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오송제2생명 과학단지 용수공급 시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 7.1㎞(D400~500㎜), 가압장 23,600㎥/일 배수지16,400㎥ ○기 간 : 2014~2018 | 9420000 | 540000 | 540000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1600000 | 5280000 | 1000000 | ○공정률 5% ○실시설계완료 ○총사업비 협의중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 7.1㎞(D400~500㎜), 가압장 23,600㎥/일 배수지16,400㎥ ○기 간 : 2014~2018 | 9420000 | 540000 | 540000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1600000 | 5280000 | 1000000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노폴리스 공업용수도 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013~2017 | 3477000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 63971 | 936029 | 1000000 | 477000 | 0 | ○배수관로(100%) ○가압장 및 배수지 설계중 (상수도 시설과)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013~2017 | 3477000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 65312 | 934688 | 1000000 | 477000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341 | -1341 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노폴리스 폐수연계 처리시설 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 폐수 처리장 신설 (Q=3,500㎥/일), 방류관로 (D300~400mm, L=1,400m) ○기 간 : 2015~2018 | 20600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 10000000 | 9600000 | ○폐수처리기본계획 변경안 작성중 | 금액수정함 검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 폐수 처리장 신설 (Q=3,500㎥/일), 방류관로 (D300~400mm, L=1,400m) ○기 간 : 2015~2018 | 20600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 10000000 | 9600000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생관리 | 청주시 도시재생 전략계획 및 활성화 계획 수립 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 도시재생전략계획, 선도지역활성화계획수립 등 ○기 간 : 2014~2017 | 1200000 | 1200000 | 300000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 95%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 도시재생전략계획, 선도지역활성화계획수립 등 ○기 간 : 2014~2017 | 1200000 | 1200000 | 991170 | 208830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 691170 | -691170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 구 청주역사재현 및 환경정비 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 분문로2가 일원 ○사업량 : 청주역사 재현 A=4,249㎡ ○기 간 : 2012~2016 | 11339264 | 9984645 | 7566271 | 2418374 | 1354619 | 1445 | 1353174 | 0 | 0 | 0 | ○미보상 1필지에 대한 토지 수용 재결 중 ○구 청주역사 공사 계약 및 선금 지급 ○공정율 20% | 금액수정함 검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 분문로2가 일원 ○사업량 : 청주역사 재현 A=1,837㎡ ○기 간 : 2012~2016 | 11339264 | 9984645 | 8187537 | 1797108 | 1354619 | 1445 | 1353174 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 621266 | -621266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 추억의 풍물야시장 및 시민문화 공간 조성 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 서문시장, 중앙공원 ○사업량 : L=935m, A=357㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 5738391 | 4842459 | 4839725 | 2734 | 895932 | 686506 | 209426 | 0 | 0 | 0 | ○시민문화학교 상반기 운영 완료 ○공정율 97%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 서문시장, 중앙공원 ○사업량 : L=935m, A=357㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 5742620 | 4842459 | 4842459 | 0 | 900161 | 806634 | 93527 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 4229 | 0 | 2734 | -2734 | 4229 | 120128 | -115899 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 문화예술 특성화를 통한 중앙동 상권활성화 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 : 문화예술기반구축A=2,137㎡ 특화거리조성L=1,300m ○기 간 : 2014~2018 | 11920000 | 564000 | 507000 | 57000 | 9454030 | 2547666 | 6906364 | 1142000 | 380000 | 379970 | ○기본 및 실시설계 준공 및 사업발주 ○공정율 20%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 : 문화예술허브센터A=3,725㎡ 특화거리조성L=400m ○기 간 : 2014~2018 | 11920000 | 564000 | 564000 | 0 | 9454030 | 3006080 | 6447950 | 1142000 | 380000 | 379970
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 57000 | -57000 | 0 | 458414 | -458414 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생관리 | 안덕벌 예술의 거리 상권활성화 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 내덕2동 일원 ○사업량 : 가로환경개선 등L=1,200m, 포켓공원 1식 시장활성화사업(주차장 등) ○기 간 : 2016~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 3200000 | 2678000 | ○기본 및 실시설계 추진중(1차주민설명완료) ○공정율 5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕2동 일원 ○사업량 : 가로환경개선 등L=1,200m, 포켓공원 1식 시장활성화사업(주차장 등) ○기 간 : 2016~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 3200000 | 2678000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
창조도시 건설 | 도시재생선도사업 | 산업기능 이전적지를 활용한 창조경제 중심지구 조성 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 내덕동 옛)연초제조창 일원 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014~2017 | 49500000 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 6215295 | 18784705 | 11198000 | 13302000 | 0 | ○기반시설 정비사업 추진 ○공공시설사업 설계공모 ('16.07.18) ○공정율 20%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕동 옛)연초제조창 일원 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014~2017 | 49500000 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 6583492 | 18416508 | 15000000 | 9500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368197 | -368197 | 3802000 | -3802000 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 석교구역 기반시설 정비사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 석교동 231번지 ○사업량 : 도로정비L=1,023m,B=3~8m ○기 간 : 2016~2017 | 1600268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688268 | 912000 | 0 | ○공사착공 ○공정율 20%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석교동 231번지 ○사업량 : 도로정비L=1,023m,B=3~8m ○기 간 : 2016~2017 | 1600268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688268 | 912000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 남주남문구역 기반시설 정비사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 남주동 122번지 ○사업량 : 도로정비 L=791m,B=2~10m 주차장조성(1,000㎡) 1식 ○기 간 : 2016~2017 | 1292400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499942 | 792458 | 0 | ○공사착공 ○공정율 20%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남주동 122번지 ○사업량 : 도로정비 L=791m,B=2~10m 주차장조성(1,000㎡) 1식 ○기 간 : 2016~2017 | 1292400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499942 | 792458 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 영운구역 주거환경 개선사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 32,000㎡ ○기 간 : 2014~2018 | 4744413 | 477413 | 1760 | 475653 | 302000 | 0 | 302000 | 242000 | 3723000 | 0 | ○공사착공 ○공정율 10%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 32,000㎡ ○기 간 : 2014~2018 | 4744413 | 477413 | 105975 | 371438 | 302000 | 0 | 302000 | 242000 | 3723000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 104215 | -104215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무 환경 조성 | 율량사천동 주민센터 신축 | 공공시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 충청대로107번길 52 ○사업량 : 연면적 1,900㎡ 지하1/지상3층 주민센터 신축 ○기 간 : 2016~2017 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598908 | 2301092 | 0 | ○2016. 7. 기본 및 실시설계완료 ○2016. 8. 시공사선정 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 충청대로107번길 52 ○사업량 : 연면적 1,900㎡ 지하1/지상3층 주민센터 신축 ○기 간 : 2016~2017 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598908 | 2301092 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (구)오근장육교 보수보강공사 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 외남동 510-1 ○사업량 : L=232.4m, B=10.0m ○기 간 : 2016~2017 | 828400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428400 | 400000 | 0 | ○실시설계 용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 외남동 510-1 ○사업량 : L=232.4m, B=10.0m ○기 간 : 2016~2017 | 833440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433440 | 400000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | 북이면 석화1교 재설치공사 | 청원구 건설교통과 | 기존 | [11 empty] | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화리 ○사업량 : L=36.0m, B=4.5m ○기 간 : 2016~2017 | 833440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431280 | 402160 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 833440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431280 | 402160 | 0
지역균형 발전을 위한 도시 기반조성 | 도로개설 | 내덕초교 주변 도로개설 | 청원구 건설교통과 | 기존 | [11 empty] | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내덕동 내덕초교 일원 ○사업량 : L=320m, B=8m ○기 간 : 2016~2017 | 1291680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926876 | 364804 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1291680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926876 | 364804 | 0